## Hoja1
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
PLAN ÚNICO DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2014
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
No. | SECRETARIA O DEPENDENCIA | PRESUPUESTO TOTAL SECRETARIA /DEPENDENCIA | PROYECTO/BANCO DE PROGRAMA Y PROYECTO | OBJETO A CONTRATAR | VALOR |  | CONTRATACIÓN / ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL |  |  |  | EJECUCION | OBSERVACIONES | FUNCIONARIO DE CONTACTO
[5 empty] | VALOR PRESUPUESTADO DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA) | VALOR REAL DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA) | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL DEL PROYECTO | CONTRATO | PLAZO CONTRACTUAL
[8 empty] | PRESENTACION UNIDAD (DIA/MES/AÑO) | ADJUDICACION (DIA, MES, AÑO) | SUSCRIPCION (DIA, MES,AÑO)
1 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ACPM | MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO LEGUIZAMO LA TAGUA 2014 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO LEGUIZAMO LA TAGUA 2014 | 301798000 | 301798000 | Licitación pública | 2014-06-25 |  |  | 4 meses | Las fechas son tentativas y se solicitará la modificación del plan de contratación de requerirse | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
2 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ACPM | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ORITO YARUMO 2014 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ORITO YARUMO 2014 | 200000000 | 200000000 | Menor cuantía | 2014-06-25 |  |  | 4 meses | Las fechas son tentativas y se solicitará la modificación del plan de contratación de requerirse | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
3 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ACPM | "PROYECTO PARA LA ESTABILIDAD DE TALUDES DEL TRAMO YE URCUSIQUE CALIYACO MOCOA"2014 | "PROYECTO PARA LA ESTABILIDAD DE TALUDES DEL TRAMO YE URCUSIQUE CALIYACO MOCOA"2014 | 300000000 | 300000000 | Licitación pública | 2014-06-25 |  |  | 4 meses | Las fechas son tentativas y se solicitará la modificación del plan de contratación de requerirse | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
4 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ACPM | PAVIMENTACION DE LA VIA SAN FRANCISCO SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA | PAVIMENTACION DE LA VIA SAN FRANCISCO SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA | 350000000 | 350000000 | Liciatación pública | 2014-06-25 |  |  | 4 meses | Las fechas son tentativas y se solicitará la modificación del plan de contratación de requerirse | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
5 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ACPM | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YE URCUSIQUE CALIYACO MOCOA 2014 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YE URCUSIQUE CALIYACO MOCOA 2014 | 200000000 | 200000000 | Menor cuantía | 2014-07-25 |  |  | 4 meses | Las fechas son tentativas y se solicitará la modificación del plan de contratación de requerirse | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
6 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ACPM | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ASIS SANTANA 2014 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ASIS SANTANA 2014 | 170150000 | 170150000 | Menor cuantía | 2014-07-25 |  |  | 4 meses | Las fechas son tentativas y se solicitará la modificación del plan de contratación de requerirse | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
7 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ACPM | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO LEGUIZAMO - LA TAGUA 2014 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO LEGUIZAMO - LA TAGUA 2014 | 200000000 | 200000000 | Menor cuantía | 2014-07-25 |  |  | 4 meses | Las fechas son tentativas y se solicitará la modificación del plan de contratación de requerirse | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
8 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ACPM | MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL DEPARTAMENTO | MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL DEPARTAMENTO | 500000000 | 500000000 | Licitación pública | 2014-07-25 |  |  | 4 meses | Las fechas son tentativas y se solicitará la modificación del plan de contratación de requerirse | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
9 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ACPM | MEJOREMIENTO DE CAMINO VEREDAL DE CAMPUCANA A SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA | MEJOREMIENTO DE CAMINO VEREDAL DE CAMPUCANA A SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA | 10000000 | 10000000 | Mínima cuantía | 2014-08-25 |  |  | 2 meses | Las fechas son tentativas y se solicitará la modificación del plan de contratación de requerirse | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
10 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ACPM | CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE SOBRE LA QUEBRADA EL POROTOYACO EN LAS VEREDAS LA LOMITA Y SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE SOBRE LA QUEBRADA EL POROTOYACO EN LAS VEREDAS LA LOMITA Y SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 10000000 | 10000000 | Mínima cuantía | 2014-08-25 |  |  | 2 meses | Las fechas son tentativas y se solicitará la modificación del plan de contratación de requerirse | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
11 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ACPM | MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO ESCUELA RURAL MIXTA MADRE LAURA, SEDE MUCHIVIOY SECTOR CUANDASHOY MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO ESCUELA RURAL MIXTA MADRE LAURA, SEDE MUCHIVIOY SECTOR CUANDASHOY MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 10000000 | 10000000 | Mínima cuantía | 2014-08-25 |  |  | 2 meses | Las fechas son tentativas y se solicitará la modificación del plan de contratación de requerirse | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
12 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ACPM | MEJORAMIENTO DE CAMINO VEREDALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN | MEJORAMIENTO DE CAMINO VEREDALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN | 10000000 | 10000000 | Mínima cuantía | 2014-09-15 |  |  | 2 meses | Las fechas son tentativas y se solicitará la modificación del plan de contratación de requerirse | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
13 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ACPM | CONTRUCCION DE PUENTES PEATONALES COLGANTES SOBRE LAS QUEBRADAS HIDRAULICA Y SANTIGUO CAUSE RIO PUTUMAYO EN LAS VEREDAS EL EGIDO, PALMAS BAJAS Y LEANDRO AGREDA MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRUCCION DE PUENTES PEATONALES COLGANTES SOBRE LAS QUEBRADAS HIDRAULICA Y SANTIGUO CAUSE RIO PUTUMAYO EN LAS VEREDAS EL EGIDO, PALMAS BAJAS Y LEANDRO AGREDA MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 82000000 | 82000000 | Menor cuantía | 2014-09-15 |  |  | 2 meses | Las fechas son tentativas y se solicitará la modificación del plan de contratación de requerirse | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
14 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ACPM | MEJORAMIENTO CAMINO DE HERRADURA QUE CONDUCE DEL CASERIO EL SUIZA A ALTO LA FLORIDA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMERNTO DEL PUTUMAYO | MEJORAMIENTO CAMINO DE HERRADURA QUE CONDUCE DEL CASERIO EL SUIZA A ALTO LA FLORIDA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMERNTO DEL PUTUMAYO | 28000000 | 28000000 | Menor cuantía | 2014-09-15 |  |  | 2 meses | Las fechas son tentativas y se solicitará la modificación del plan de contratación de requerirse | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
15 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION | REMODELACIO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EN EL MUNICIPIO DE MOCOA | REMODELACIO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EN EL MUNICIPIO DE MOCOA | 33482000 | 33482000 | Menor cuantía | 2014-06-25 |  |  | 2 meses |  | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
16 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION | CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA ANAMU, SECTOR YANAMUCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA ANAMU, SECTOR YANAMUCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 100000000 | 100000000 | Menor cuantía | 2014-06-25 |  |  | 2 meses |  | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
17 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION | CONSTRUCCION REDES DE DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA INTERCONECTAR AL SIN LA VARIANTE1 VEREDA SANTA TERESA- MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSTRUCCION REDES DE DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA INTERCONECTAR AL SIN LA VARIANTE1 VEREDA SANTA TERESA- MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 106613000 | 106613000 | Menor cuantía | 2014-06-25 |  |  | 2 meses |  | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
18 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION | PROYECTO PARA FOMENTAR EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y DEMÁS FORMAS NO CONVENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE MOCOA | PROYECTO PARA FOMENTAR EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y DEMÁS FORMAS NO CONVENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE MOCOA | 14000000 | 14000000 | Mínima cuantía | 2014-10-10 |  |  | 2 meses |  | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
19 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION | PROYECTO PARA FOMENTAR EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y DEMÁS FORMAS NO CONVENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON | PROYECTO PARA FOMENTAR EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y DEMÁS FORMAS NO CONVENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON | 13000000 | 13000000 | Mínima cuantía | 2014-10-10 |  |  | 2 meses |  | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
20 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION | PROYECTO PARA FOMENTAR EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y DEMÁS FORMAS NO CONVENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SIBUNDOY | PROYECTO PARA FOMENTAR EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y DEMÁS FORMAS NO CONVENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SIBUNDOY | 13000000 | 13000000 | Mínima cuantía | 2014-10-10 |  |  | 2 meses |  | ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS
21 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ICLD | EQUIPO GPS COMPLETO PARA GEOREFERENCIACION DE INFRAESTRUCTURAS DEL PLAN DE ACCION SID COMPUESTO POR: TABLET, GPS, TECLADO ADICIONAL, ESTUCHE PROTECTOR | EQUIPO GPS COMPLETO PARA GEOREFERENCIACION DE INFRAESTRUCTURAS DEL PLAN DE ACCION SID COMPUESTO POR: TABLET, GPS, TECLADO ADICIONAL, ESTUCHE PROTECTOR | 2700000 | 2700000 | MINIMA CUANTIA | 2014-05-05 |  |  | 2 MESES |  | ISMAEL CARDENAS Y ALMACEN
22 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ICLD | PC | PC | 4380000 | 4380000 | MINIMA CUANTIA | 2014-05-05 |  |  | 2 MESES |  | ISMAEL CARDENAS Y ALMACEN
23 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ICLD | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SID (LIMPIEZA CUBIERTA, REPARACIONES) | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SID (LIMPIEZA CUBIERTA, REPARACIONES) | 4600000 | 4600000 | MINIMA CUANTIA | 2014-05-05 |  |  | 2 MESES |  | ISMAEL CARDENAS Y ALMACEN
24 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ICLD | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL | 48600000 | 48600000 | DIRECTA | 2014-07-01 |  |  | 6 |  | ISMAEL CARDENAS
25 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ICLD | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO ESPECIALIZADO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO ESPECIALIZADO | 19800000 | 19800000 | DIRECTA | 2014-07-01 |  |  | 6 |  | ISMAEL CARDENAS
26 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ICLD | PRETACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION: PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MENSAJERIA RADICACION DIRECCIONAMIENTO Y GESTION DOCUMENTAL DE LA CORRESPONDENCIA ALLEGADA Y DIRIGIDA POR LA SID | PRETACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION: PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MENSAJERIA RADICACION DIRECCIONAMIENTO Y GESTION DOCUMENTAL DE LA CORRESPONDENCIA ALLEGADA Y DIRIGIDA POR LA SID | 7200000 | 7200000 | DIRECTA | 2014-07-01 |  |  | 6 |  | ISMAEL CARDENAS